Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispr., 123/17, 98/19. i 144/20.), članka 16. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24//13., 102/17., 1/20. i 147/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 10.  sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine, donosi

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. GODINE

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Satnica Đakovačka za razdoblje od 01.01.-31-12-2021. godine iskazano je u Tablici 1.

Tablica 1

| NAZIV CILJA | NAZIV MJERE | PROGRAM/AKTIVNOST | NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI | PLAN ZA 2021. | OSTVARENJE ZA 2021. | ODGOVORNOST ZA PROVEDBU (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture | 1101 | Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost | 245.000,00 | 239.183,95 | 200 | 220 |
|  |  | A110101 | Tekuće donacije Dobrvoljnim vatrogasnim društvima | 230.000,00 | 235.183,95 | 200 | 220 |
|  |  | A110102 | Civilna zaštita | 10.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | A110103 | HGSS - Gorska služba spašavanja | 5.000,00 | 4.000,00 | 200 | 220 |
|  |  | 4001 | Gradnja objekata | 6.843.000,00 | 5.617.261,98 | 200 | 220 |
|  |  | K100401 | Projektna dokumentacija | 600.000,00 | 650.975,00 | 200 | 220 |
|  |  | K400107 | Gradnja i rekonstrukcija nogostupa | 2.200.000,00 | 1.277.780,78 | 200 | 220 |
|  |  | K400110 | Interreg IPA CROSS-BORDER CROATIA-SERBIA 2014-2020 | 3.943.000,00 | 3.663.506,20 | 200 | 220 |
|  |  | K400111 | Prostorno planiranje | 100.000,00 | 25.000,00 | 200 | 220 |
|  |  | 5001 | Ceste - rekonstrukcija, gradnja i održavanje | 4.990.000,00 | 4.637.542,44 | 200 | 220 |
|  |  | A500101 | Tekuće održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta | 180.000,00 | 68.112,50 | 200 | 220 |
|  |  | K500101 | Cesta K. Branimira Satnica Đakovačka - rekonstrukcija | 1.950.000,00 | 1.897.363,61 | 200 | 220 |
|  |  | K500103 | Ostali cestovni objekti | 50.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | K500104 | Kupnja zemljišta | 10.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | K500105 | Izgradnja sanacija ceste i klizšta S. Radića - Gašinci | 2.800.000,00 | 2.672.066,33 | 200 | 220 |
|  |  | 6001 | Odvodnja i opskrba vodom | 360.000,00 | 20.465,09 | 200 | 220 |
|  |  | K600101 | Sustav odvodnje - Satnica Đakovačka aglomeracija | 50.000,00 | 20.465,09 | 200 | 220 |
|  |  | K600102 | Produženje vodovodne mreže | 10.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | K600103 | Izgradnja sustava odvodnje - Gašinci tlačni vod | 300.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | 8001 | Ostali poslovi uređenja i održavanja | 110.000,00 | 79.565,00 | 200 | 220 |
|  |  | A100701 | Održavanje groblja i javnih površina | 90.000,00 | 79.565,00 | 200 | 220 |
|  |  | A800102 | Uređenje kanalske mreže | 20.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  | 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | 4001 | Gradnja objekata | 4.930.000,00 | 4.817.326,97 | 200 | 220 |
|  |  | K400102 | Izgradnja višenamjenskog objekta ambulanta, ljekarna i sjedište Općine | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 | 200 | 220 |
|  |  | K400108 | Turistički Info centar gradnja | 430.000,00 | 427.005,90 | 200 | 220 |
|  |  | 9001 | Program razvoja i poticanja poljoprivrede | 40.000,00 | 37.490,00 | 200 | 220 |
|  |  | A900101 | Kontrola plodnosti tla | 5.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | A900102 | Geodetsko-katastarske usluge | 30.000,00 | 37.490,00 | 200 | 220 |
|  |  | A900103 | Subvencije poljoprivrednicima | 5.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  | 1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS | 1001 | Poslovanje općinske uprave JUO | 1.567.000,00 | 1.398.191,30 | 200 | 210 |
|  |  | A100101 | Poslovanje općinske uprave | 1.407.000,00 | 1.262.716,80 | 200 | 210 |
|  |  | K100101 | Opremanje i informatizacija općinske uprave | 160.000,00 | 135.474,50 | 200 | 210 |
| 2. Razvoj ljudskih potencijala | 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama | 1001 | Poslovanje općinske uprave JUO | 12.000,00 | 0,00 | 200 | 210 |
|  |  | A100115 | Vrijeme je za igru - DV Petar Pan | 12.000,00 | 0,00 | 200 | 210 |
|  |  | 1201 | Javne potrebe u obrazovanju | 255.000,00 | 211.532,69 | 200 | 230 |
|  |  | A120103 | Tekuće donacije za školstvo i obrazovanje | 50.000,00 | 25.256,00 | 200 | 230 |
|  |  | A120105 | Sufinanciranje prijevoza i smještaja u đačke domove | 90.000,00 | 83.573,68 | 200 | 230 |
|  |  | A120106 | Sufinanciranje cijene udžbenika i radnih bilježnica | 80.000,00 | 78.203,01 | 200 | 230 |
|  |  | A120107 | Pomoći studentima | 35.000,00 | 24.500,00 | 200 | 230 |
|  |  | 1701 | Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka | 826.000,00 | 650.073,10 | 200 | 240 |
|  |  | A170101 | Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Petar Pan | 826.000,00 | 650.073,10 | 200 | 240 |
| 3. Unapređenje kvalitete života | 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite | 1301 | Razvoj sporta | 200.000,00 | 200.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | A130101 | Amaterski sport - tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | A130102 | Sufinanciranje rada sa mladim uzrastima | 50.000,00 | 50.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | 8001 | Ostali poslovi uređenja i održavanja | 80.000,00 | 75.000,00 | 200 | 220 |
|  |  | A800105 | Obveze po Zakonu o zaštiti životinja | 80.000,00 | 75.000,00 | 200 | 220 |
|  | 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | 1401 | Javne potrebe u kulturi i religiji | 245.000,00 | 204.703,22 | 200 | 230 |
|  |  | A140101 | Djelatnost udruga u kulturi | 140.000,00 | 124.900,00 | 200 | 230 |
|  |  | A140102 | Sufinanciranje manifestacija i sl. | 35.000,00 | 29.803,22 | 200 | 230 |
|  |  | A140103 | Vjerske zajednice - tekuće donacije | 70.000,00 | 50.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | 7001 | Gospodarenje otpadom | 245.000,00 | 199.855,00 | 200 | 220 |
|  |  | A700102 | Saniranje divljih deponija | 30.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  |  | K700101 | Reciklažno dvorište | 200.000,00 | 199.855,00 | 200 | 220 |
|  |  | K700102 | Kupnja spremnika za otpad | 15.000,00 | 0,00 | 200 | 220 |
|  | 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih stkupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih | 1001 | Poslovanje općinske uprave JUO | 968.000,00 | 949.099,13 | 200 | 210 |
|  |  | A100107 | Projekt Imam priliku - pomoć u zapošljavanju žena i socijalizaciji marginalnih skupina | 430.000,00 | 426.573,85 | 200 | 210 |
|  |  | A100108 | Uključimo ih u društvo - faza 2 | 538.000,00 | 522.525,28 | 200 | 210 |
|  |  | 1501 | Ostale udruge građana | 10.000,00 | 7.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | A150101 | Crveni križ - tekuće donacije | 10.000,00 | 7.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | 1601 | Socijalna skrb i potpore građanima i kućanstvima | 370.000,00 | 341.210,23 | 200 | 230 |
|  |  | A160101 | Pomoć građanima i kućanstvima | 180.000,00 | 152.760,23 | 200 | 230 |
|  |  | A160102 | Pomoć umirovljenicima | 85.000,00 | 83.450,00 | 200 | 230 |
|  |  | A160103 | Potpore za novorođeno dijete | 100.000,00 | 105.000,00 | 200 | 230 |
|  |  | A160104 | Komunalno opremanje HRVI | 5.000,00 | 0,00 | 200 | 230 |

Članak 2.

Ovo izvršenje Plana razvojnih programa Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Satnica  za 2021. godinu.

Članak 3.

Ovo izvršenje Plana razvojnih programa Općine Đakovačka Satnica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine objavit će se u Službenom glasniku i na mrežnim stranicama Općina Satnica Đakovačka

KLASA:   400-01/22-01/1

URBROJ: 2158-34-02-22-2

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag.ing.agr. v.r.